## Sheet1
Let's set up the gantt chart
[7 empty] | T | I | M | E
TASK | DAY 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
A | bar: DAY 1 to 3
B | bar: DAY 1 to 2
C | bar: 4
D | bar: 4
E | bar: 5; E 13 to E 16
F | bar: E 14 to E 16
G | bar: E 14 to E 16
H | bar: E 14 to E 16
I | bar: E 15 to E 16
J | bar: E 15 to E 16
K | bar: E 15 to E 16
L | bar: E 16
M
N
O
What is the critical path